## Félagsfærni
Félagsfærni
Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir | Viðmið um árangur
Börn/unglingar þekkja réttindi sín út frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. | Réttindaganga og barnasáttmálavika. | Forstöðuteymi | Nóv 2020 | Nóv 2020
Verkefni sem miða að því að tengjast nærsamfélagi og nærumhverfi eru hluti af starfinu. | Höfum verið í samstarfi við Borgarbókasafnið í Kringlunni áður en í vetur höfum við ekki náð að finna tíma með þeim í vetur. Viljum taka aftur upp þráðinn næsta vetur. | Forstöðuteymi | Hafa samband við safnið í ágúst.
Börn/unglingar taka ábyrgð á einstaka verkefnum í frístundaheimilinu/félagsmiðstöðinni, s.s. að skipuleggja og framkvæma viðburði. | Börnin munu sjá um að skipuleggja listasýningu fyrir foreldra í mars, það verður gaman að meta hvernig gengur. | Forstöðuteymi | Vorönn 2021 | 2021-03-01 |  | Listasýning í lok mars.
Starfsfólk hvetur til gagnrýnnar hugsunar barna/unglinga. | Gætum verið með skráningarblað þar sem börnin gætu skráð nafnið sitt ef þau hefðu áhuga á að fá að stjórna leikjum í útiveru. Þau gætu líka skráð sig tvö eða þrjú saman. Við myndum fara eftir listanum og á hverjum degi fengi nýtt barn að vera leiðtogi og stjórna hópleikjum úti. Halda áfram með aðstoðarkennara fyrirkomulagið.
Börn/unglingar eru hvattir til að hrósa hvert öðru á uppbyggjandi hátt. | Starfsfólk er fyrirmyndir og dugleg að hrósa börnunum og hverju öðru í daglegu starfi. Þannig gætum við síðan hvatt börnin áfram til að gera slíkt hið sama, hvort sem það er í smiðjum, spilum, perlum eða öðru.
Unnið er með leiki/verkefni þar sem höfðað er til ábyrgðar og virkni allra barna/unglingar. | Við getum notað allskonar sniðuga leiki af Leikjavefnum (https://leikjavefurinn.is/) en þar eru m.a. margir góðir hópstyrkingarleikir og þrautir. Gætum kynnt t.d. einn leik í viku á starfsmannafundum og lært hann öll saman.
Samskiptareglur frístundaheimilisins/félagsmiðstöðvarinnar eru skýrar og börn/unglingar taka virkan þátt í að móta þær. | Reglulegir fundir með börnunum þar sem við spyrjum þau hvernig þau vilji hafa samskiptin sín á milli í Eldflauginni og skrifa niður það sem þau segja. Við myndum líka ræða það sem okkur þykir vera góð samskipti og þannig skapa reglur með börnunum. Við gætum útfært þetta þannig að í upphafi skólaársins væri börnunum skipt í hópa og myndi hver hópur fara einu sinni á fund í staðinn fyrir smiðju. Þannig myndi þetta ganga þangað til við værum búin að ná að ræða við öll börnin. Síðan myndum við búa til Eldflaugarsáttmála svipað og við starfsfólkið gerðum saman í haust. Sáttmálinn myndi vera hengdur upp á nokkra staði og væri vel sýnilegur börnunum í daglegu starfi. | Forstöðuteymi | Haust 2020 | Haust 2020 | Samskiptasáttmáli Eldflaugarinnar tilbúinn og kynntur börnum/foreldrum | Allir hópar skila inn tillögum í sáttmála.

## Sjálfsefling
Sjálfsefling
Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir | Viðmið um árangur
Í aðgerðaráætlun kemur fram hvernið unnið sé með einstaklingum og styrkleika þeirra.

## Læsi
Læsi
Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir | Viðmið um árangur
Lögð er áhersla á stafræna borgaravitund. | Skipuleggja fræðslu um nethegðun í tengslum við miðlalæsisviku. | Forstöðuteymi | Haust 2020 | Vor 2021
Markvisst samtal er daglega við öll börn og unglinga, t.d. Gefðu tíu. | Kynna "Gefðu tíu" fyrir öllum starfsmönnum, rifja það upp reglulega á starfsmannafundum. | Forstöðuteymi | Haust 2021 | Vor 2022 | Taka hring á starfsmannafundum og spyrja starfsfólkið hvernig "Gefðu tíu" gekk þá vikuna og við hverja það talaði.

## Sköpun
Sköpun
Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir | Viðmið um árangur
Efniviður til skapandi viðfangsefna er til staðar s.s hljóðfæri, búningar, leikmunir, efniviður til myndsköpunar, tækni. | Kaupa fleiri búninga, eða betri efnivið til að búa til búninga. Kaupa nýjan iPad fyrir kvikmyndagerð. | Forstöðuteymi | Haust 2020 | Vor 2021
Tækni er nýtt til sköpunar. | Tækniver og tækniþjálfun | Forstöðuteymi | Haust 2020 | Vor 2021

## Heilbrigði
Heilbrigði
Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir | Viðmið um árangur
Unnið er að því að skapa umræður um heilbrigði, t.d. vellíðan, margbreytileika, svefn og hollan mat. | Starfsfólk meðvitað um að hefja samræður um svefn, mat, tilfinningar og allt þetta þegar tími gefst til að eiga rólega stund og spjalla við börnin. Starfsfólk reglulega minnt á þetta á fundum eða í undirbúningi, jafnvel notað "Gefðu tíu" í þess konar umræður. | Forstöðuteymi | Haust 2020 | Vor 2021
Aðgengi er að útisvæði sem hvetur til hreyfingar. | Meginmarkmiðið er að fá almennilegt leiksvæði með leiktækjum fyrir framan Tunglið fyrir börnin í 3. og 4. bekk. | Forstöðukona + fleiri | Haust 2020
Aðgengi er að rými til að vera í ró og næði. | Meginmarkmiðið er að stækka/bæta Tunglið, húsnæðið fyrir 3. og 4. bekk. Þar er ekkert rými til að vera í ró og næði.
Upplýsingar um holla lífshætti eru sýnilegir í frístundaheimilinu/félagsmiðstöðinni. | Prenta út plaköt/fá plaköt með t.d. hvað hver aldurshópur þarf mikinn svefn og sykurmagn í alls konar drykkjum.

## Innra mat
Innra mat
Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir | Viðmið um árangur
Áætlun um innra mat nokkur fram í tímann (3-5 ár) liggur fyrir. | Starfið hefur ekki verið metið út frá menntastefnunni áður. Umbótaáætlun hefur verið gerð árlega um nokkura ára skeið og mun því vera haldið áfram. Stefnum á að styðjast við gátlista og gera umbótaáætlun út frá því. | Forstöðuteymi
Áætlun um innra mat fyrir komandi skólaár, liggur fyrir. | Verður sett inn í aðgerðar/starfsáætlun fyrir næsta skólaár, sú vinna stendur ennþá yfir. | Forstöðukona.
Í skólanámskrá/ aðgerðaráætlun er umfjöllun um helstu leiðir sem starfsstaður fer við að meta sitt innra starf. | Þetta hefur ekki verið sett inn í aðgerðaráætlun hingað til en það er ekkert því til fyrirstöðu fyrir aðgerðaráætlun næsta skólaárs. | Forstöðukona.

## Mannauður
Mannauður
Tækifæri til umbóta | Aðgerðir til umbóta | Ábyrgð | Hefst | Lokið | Hvernig metið/aðferðir | Viðmið um árangur
Fræðsla til starfsfólks | Hafa fræðsluáætlun skýra í upphafi skólaárs og þannig að starfsfólk eigi auðvelt með að nálgast yfirlit yfir hvaða fræðslur eru í boði, hvenær og tengt hverju. | Forstöðuteymi og starfsfólk. | Ágúst 2020 | Maí 2020 | Starfsfólk merkir í skjal hvaða fræðslur þau sækja, forstöðuteymi tekur saman yfirlit. | Starfsfólk er meðvitað og reglulega minnt á hvaða fræðslur eru í boði og hverju þær tengjast.
Fræðsla til starfsfólks | Hafa fræsðlu tengdri hverri þemaviku í boði fyrir starfsfólkið. | Forstöðuteymi | Ágúst 2020 | Sept 2020 | Forstöðuteymi skipuleggur/pantar fræðslur í upphafi skólaárs fyrir allt árið. Þessar fræðslur fara inn í fræðsluáætlun. | Fræðsluáætlun liggur fyrir, fullbúin fyrir 10.september.
Áætlun er um heilsueflingu starfsfólks. | Það væri hægt að gera áætlun og kynna hana fyrir öllum, t.d. væri hægt að hafa planka eftir fundi eins og við gerðum oft. Svo gætum við notað Sidekick appið meira, gætum farið í samstarf við önnur frístundaheimili og séð hvort þau vildu "keppa" við okkur þar, utan árlegu keppninnar það er að segja. | Forstöðuteymi | Ágúst 2020 | Maí 2021
Starfsfólk þekkir stefnu og/eða gildi starfsstaðarins og vinnur eftir þeim | Þetta er tekið fram í starfsviðtali og hangir uppi vel sýnilegt. Þurfum samt sem áður að taka amk 1 fund á ári þar sem farið er yfir stefnu/gildi og aðgerðir tengdar þeim. | Forstöðuteymi | Ágúst 2020 | Sept 2020
Skipulag og verkaskipting starfsstaðarins er skýr. | Þessir þættir eru mjög skýrir en gætum bætt verkaskiptingu í undirbúningi, tengt hlutverki yfir daginn, þannig að það endi ekki alltaf á þeim sömu að klára undirbúning. | Forstöðuteymi | Ágúst 2020 | Ágúst 2020

## Þróunarstyrkur
A hluta styrkur | Tæknikaup og þjálfun
B hluta styrkur | Tækniver